REQUERIMENTO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Ao Excelentíssimo Senhor

[NOME COMPLETO DA AUTORIDADE]

Prefeito do Município de [Nome do Município]

Processo de Licitação nº [XXX/XXXX]

[Modalidade licitatória] nº [XXX/XXXX]

Contrato Administrativo nº [XXX/XXXX]

Objeto: [descrição do objeto]

[RAZÃO SOCIAL], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], com sede na [endereço completo], neste ato representada, na forma de seu contrato/estatuto social, por [NOME COMPLETO], portador(a) do CPF nº [XXX.XXX.XXX-XX], vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, requerer o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. Da síntese dos fatos

A Requerente apresentou proposta em [data da proposta], sagrou-se vencedora do certame em referência e, em [data de assinatura], firmou o contrato respectivo, com vigência até [data final da vigência], comprometendo-se a [fornecer/executar] o objeto pelos preços propostos.

Ocorre que, após a apresentação da proposta, sobreveio [síntese do fato gerador, em uma frase], evento estranho à vontade das partes que elevou de forma extraordinária o custo de [produto/insumo] e rompeu a equação econômico-financeira originalmente ajustada.

Nos tópicos seguintes, a Requerente expõe o fundamento jurídico do pedido, descreve o fato superveniente, demonstra que o risco correspondente não lhe foi atribuído pela avença e comprova, com documentos próprios e referências de mercado, a extensão do desequilíbrio e o seu impacto sobre o contrato.

2. Do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é garantia de estatura constitucional. O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal assegura a manutenção das condições efetivas da proposta ao longo de toda a execução, protegendo a relação de correspondência entre os encargos assumidos pelo contratado e a remuneração paga pela Administração.

No plano infraconstitucional, o art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021 autoriza a alteração do contrato, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio inicial diante de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuada, respeitada a repartição objetiva de riscos estabelecida no contrato.

Essa garantia possui duplo destinatário. Protege a Administração, autorizando a redução de preços quando os custos diminuem, e protege o contratado, impondo a recomposição quando fatos alheios à sua vontade elevam os custos de forma extraordinária. Não se trata de favor ou de liberalidade, mas de direito que decorre da própria lógica do contrato administrativo e que a teoria da imprevisão reconhece sempre que a manutenção das condições originais conduziria à ruína de uma parte e ao enriquecimento sem causa da outra.

O presente pedido não visa corrigir a simples perda de margem nem as oscilações ordinárias do mercado. Como se demonstrará, o evento que o fundamenta caracteriza álea extraordinária.

3. Do fato superveniente configurador da álea extraordinária

A revisão aqui pleiteada não se confunde com o reajuste por índice, que recompõe periodicamente a inflação ordinária, nem com a recomposição de margem. Ela pressupõe fato superveniente, estranho à vontade das partes, que escapa ao risco ordinário do negócio. Por essa razão, a Requerente expõe, de forma objetiva e datada, o evento que provocou o desequilíbrio:

[Descrever com precisão o fato gerador, indicando a data em que ocorreu, sua natureza e a razão pela qual não era previsível ou, sendo previsível, por que suas consequências eram incalculáveis quando a proposta foi formulada. Exemplos, sem prejuízo de outras hipóteses: descontinuidade do produto pelo fabricante; alteração abrupta da política cambial que onerou insumos importados; escassez de matéria-prima decorrente de evento sanitário, climático ou geopolítico; determinação regulatória superveniente. Se o fato for a criação, alteração ou extinção de tributo ou encargo legal após a proposta, fundamentar também no art. 134 da Lei nº 14.133/2021.]

Como se percebe, não se está diante de flutuação normal de preços nem de incremento de custos inerente ao risco empresarial, hipóteses que, de fato, não autorizariam a revisão. O que se demonstra é a ocorrência de evento anormal, posterior à apresentação da proposta, cujos efeitos ultrapassam aquilo que razoavelmente se poderia antever à época da contratação.

4. Da repartição de riscos

O art. 103 da Lei nº 14.133/2021 admite que o contrato distribua os riscos entre as partes por meio de matriz de alocação de riscos e, nos termos do seu § 5º, considera mantido o equilíbrio econômico-financeiro quando o evento corresponde a risco assumido pelo contratado.

[Opção A: contrato sem matriz de riscos. Excluir a opção não utilizada.]

Por essa razão, a Requerente esclarece que o contrato não possui matriz de alocação de riscos, de modo que o evento narrado não foi atribuído à contratada.

[Opção B: contrato com matriz de riscos. Excluir a opção não utilizada.]

Por essa razão, a Requerente esclarece que a matriz de riscos do contrato (cláusula [X]) não atribui à contratada o risco correspondente ao evento narrado, que se enquadra em [descrever a categoria de risco].

Ainda que se cogitasse de risco ordinário de variação de preços, a magnitude e a natureza do evento descrito no tópico 3 o situam fora da álea normal que o contratado razoavelmente assume ao formular sua proposta.

5. Da comprovação documental e do nexo de causalidade

A jurisprudência dos tribunais de contas exige que o pedido de revisão venha acompanhado de prova robusta. O Tribunal de Contas da União já assentou que notas fiscais de fornecedores da contratada, isoladamente, não bastam para caracterizar as hipóteses legais de reequilíbrio, sendo necessário quantificar os efeitos que extrapolaram as condições normais de execução e demonstrar o prejuízo ao equilíbrio global do contrato (Acórdão nº 7.249/2016, Segunda Câmara, Rel. Min. Ana Arraes).

Atenta a essa orientação, a Requerente não se limita a comparar documentos fiscais. Demonstra o custo que embasou a proposta, o custo atual, a evolução do mercado no período e o efeito dessa variação sobre o saldo do contrato, como se expõe a seguir.

5.1. Do custo que embasou a proposta

Nenhuma norma exige que o licitante adquira previamente os bens que irá fornecer para somente depois participar da licitação. Por isso, o custo considerado na formação do preço é demonstrado pelos documentos disponíveis à época da proposta, tais como notas fiscais, orçamentos e cotações de fornecedores, tabelas de preço do fabricante ou distribuidor e preços de referência vigentes naquela data. No caso, o custo que embasou a proposta está demonstrado por [identificar os documentos], conforme o Quadro 1.

Quadro 1. Custo de aquisição à época da proposta

| Item | Documento (NF, orçamento, tabela) | Data | Fornecedor ou fonte | Custo unitário (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. Do custo atual

O custo atual de aquisição está demonstrado pelos documentos anexos, obtidos junto a [número] fornecedores distintos ([identificar os fornecedores ou fontes]), que indicam valores convergentes, entre R$ [valor] e R$ [valor] por [unidade]. A uniformidade dos preços praticados por diferentes agentes do mercado evidencia que a elevação não decorre de escolha comercial da Requerente nem de condição particular de um único fornecedor. Trata-se de alteração generalizada, que atinge todo o setor.

Quadro 2. Custo atual de aquisição

| Item | Documento (NF, orçamento, tabela) | Data | Fornecedor ou fonte | Custo unitário (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. Da evolução do mercado no período

Para demonstrar que a elevação não se restringe à relação entre a Requerente e seus fornecedores, mas atinge o mercado como um todo, apresenta-se a variação registrada no período por fonte independente:

Quadro 3. Referências de mercado

| Indicador ou fonte (índice setorial, tabela oficial, série histórica) | Período (da proposta à data atual) | Variação (%) |
| --- | --- | --- |

A coerência entre a variação dos custos da Requerente e a variação apurada nas referências de mercado confirma o nexo de causalidade entre o fato narrado no tópico 3 e o desequilíbrio ora demonstrado.

5.4. Da preservação da equação original

A recomposição pretendida preserva a mesma relação entre custo e preço aceita pela Administração na proposta, inclusive os descontos ofertados na licitação. Para cada item, o preço recomposto resulta da aplicação, sobre o custo atual, do mesmo fator verificado na contratação (preço contratado dividido pelo custo original), sem qualquer ampliação de margem. O critério equivale a aplicar ao preço contratado a mesma variação percentual sofrida pelo custo de aquisição.

A memória de cálculo, item a item, consta do Anexo I deste requerimento. Em síntese, a recomposição eleva o valor dos itens afetados em [X]%, passando o preço unitário médio de R$ [valor] para R$ [valor].

Esclareça-se que a diferença entre o custo de aquisição e o preço contratado não se confunde com lucro. Trata-se de margem bruta, da qual ainda saem os tributos incidentes sobre a operação, o frete, o custo financeiro decorrente do prazo de pagamento praticado pela Administração, eventuais perdas e a estrutura administrativa e operacional necessária ao adimplemento do contrato. A elevação extraordinária do custo, portanto, não reduz um suposto lucro: comprime a própria margem destinada a custear a execução e compromete a viabilidade do fornecimento nas condições pactuadas.

5.5. Do impacto sobre o contrato

A elevação extraordinária do custo dos itens afetados deve ser examinada à luz de sua repercussão sobre a equação econômico-financeira originalmente estabelecida, não bastando a constatação isolada do aumento de preço de determinado insumo ou produto. Essa repercussão sobre o saldo contratual está demonstrada no Anexo I.

O impacto total de R$ [valor] representa [X]% do saldo contratual e [Y]% do valor global do contrato, o que evidencia que o evento ultrapassa a álea ordinária e afeta de modo relevante a equação econômico-financeira pactuada.

Na lição de Marçal Justen Filho, a superveniência de evento imprevisível, ou de consequências que não podiam ser estimadas, com efeito danoso extraordinário, justifica a modificação das condições originais do contrato, já que mantê-las arruinaria o contratado e enriqueceria sem causa a outra parte.

Os documentos que instruem este requerimento evidenciam que a elevação de custos é real, atual e diretamente relacionada ao fato narrado, e não a uma opção comercial da Requerente ou a falha de planejamento.

6. Dos pedidos

Ante o exposto, requer:

a) o recebimento e o processamento do presente requerimento, com a instrução pelos setores técnicos competentes e a manifestação da assessoria jurídica;

b) o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro e a consequente revisão dos preços, na forma do Anexo I, passando o valor do contrato de R$ [valor atual] para R$ [valor pretendido], o que corresponde a um acréscimo de [X]%, a ser formalizada por termo aditivo;

c) a fixação dos efeitos financeiros da revisão a partir de [data comprovada em que os efeitos do fato gerador repercutiram sobre a execução] ou, subsidiariamente, da data de protocolo do presente requerimento;

d) a decisão do pedido no prazo previsto no contrato, nos termos do art. 92, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021, ou, na falta de previsão contratual, no prazo do art. 123, parágrafo único, da mesma Lei;

e) subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do valor pleiteado, a fixação de novo preço que a Administração repute suficiente ao restabelecimento do equilíbrio, mediante negociação com a Requerente.

Requer, ainda, a juntada dos documentos que instruem o pedido, colocando-se a Requerente à disposição para prestar esclarecimentos e apresentar a documentação complementar que se mostrar necessária à completa instrução do feito.

Documentos que instruem o pedido

a) contrato ou estatuto social e documento de identificação do representante legal;

b) cópia da proposta apresentada no certame, com a planilha de composição de custos, se houver;

c) documentos do custo à época da proposta (notas fiscais, orçamentos, cotações ou tabelas de preço);

d) documentos do custo atual, preferencialmente de mais de uma fonte;

e) documentos que comprovem o fato gerador (comunicados do fabricante, publicações oficiais, atos normativos ou regulatórios, notícias e afins);

f) referências de mercado utilizadas (índices setoriais, tabelas oficiais, séries históricas);

g) Anexo I: memória de cálculo da recomposição e do impacto contratual;

h) demais documentos pertinentes.

Termos em que,

pede deferimento.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

______________________________________

[Nome do representante legal]

[Razão social]

CNPJ nº [XX.XXX.XXX/XXXX-XX]

ANEXO I

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO E DO IMPACTO CONTRATUAL

Contrato Administrativo nº [XXX/XXXX]. Requerente: [Razão social].

[Junte aqui a memória de cálculo gerada pela calculadora de reequilíbrio do portal Licitação em Foco e exclua os Quadros 4 e 5 e a linha de impacto total abaixo. Se o cálculo for feito por outro meio, preencha os quadros, exclua a nota de rodapé do tópico 5.4 e exclua esta orientação.]

Quadro 4. Recomposição do preço por item

| Item | Custo original (A) | Preço contratado (B) | Fator (B ÷ A) | Custo atual (C) | Preço recomposto (C × B ÷ A) | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Quadro 5. Impacto sobre o saldo contratual

| Item | Quantidade remanescente | Preço contratado (R$) | Preço recomposto (R$) | Impacto (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |

Impacto total: R$ [valor], equivalente a [X]% do saldo contratual e a [Y]% do valor global do contrato.

Orientações para o preenchimento (remover antes do protocolo)

1. O fato gerador deve ser específico e datado. Pedidos genéricos, que apenas mencionam a alta de custos, tendem a ser indeferidos por ausência de comprovação da álea extraordinária.

2. Perda de margem e oscilação normal de mercado não justificam, por si sós, a revisão. O que se recompõe é o desequilíbrio causado por evento imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis.

3. A nota fiscal não é a única prova possível, nem é suficiente sozinha. Na falta de nota fiscal da época da proposta, utilize orçamentos, cotações e tabelas de preço daquela data. Em qualquer caso, combine os documentos da empresa com ao menos uma referência de mercado independente (Quadro 3).

4. A memória de cálculo do Anexo I pode ser gerada na calculadora de reequilíbrio do portal Licitação em Foco, na página Cálculos e utilitários (www.licitacaoemfoco.com.br/p/ferramentas.html), e juntada no lugar dos Quadros 4 e 5. Se o cálculo for feito por outro meio, preencha os quadros e exclua a nota de rodapé do tópico 5.4.

5. Verifique se o contrato possui matriz de alocação de riscos e preencha o tópico 4 de acordo com ela. Risco atribuído ao contratado afasta o reequilíbrio (art. 103, § 5º, da Lei nº 14.133/2021).

6. Protocole o pedido durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação (art. 131, parágrafo único). Pedido formulado a tempo pode ser reconhecido mesmo após a extinção do contrato, por termo indenizatório.

7. Não interrompa a execução. A recusa de fornecimento pelo preço contratado antes da decisão administrativa pode caracterizar inadimplemento e ensejar a aplicação de sanções.

8. Se já houver transcorrido um ano da data do orçamento estimado, verifique também o reajuste por índice previsto no contrato, que é instituto distinto e pode ser calculado na mesma página do portal.

9. Se o pedido se referir a preço registrado em ata de registro de preços, não basta substituir as expressões “contrato” por “ata” e “preço contratado” por “preço registrado”. Antes de utilizar este modelo, verifique as regras específicas previstas no edital e no regulamento do Sistema de Registro de Preços adotado pelo órgão ou entidade, especialmente quanto às hipóteses, aos requisitos e ao procedimento para alteração dos preços registrados. A Lei nº 14.133/2021 determina que o edital discipline as condições para alteração dos preços registrados (art. 82, VI), podendo a regulamentação do respectivo ente estabelecer procedimento próprio. Adapte, portanto, a fundamentação jurídica, os pedidos e a memória de cálculo às normas aplicáveis à ata.

Modelo disponibilizado pelo portal Licitação em Foco (www.licitacaoemfoco.com.br). Conteúdo informativo, que não constitui parecer ou consultoria jurídica individualizada.

Cálculo elaborado com o auxílio da calculadora de reequilíbrio disponível em www.licitacaoemfoco.com.br/p/ferramentas.html.

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 1495.